แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานนโยบายและแผน

คำนำ

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน -ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน   ได้จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

อนึ่ง การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ในครั้งนี้ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนพนักงานทุกคน ที่มีส่วนในการะดมความคิด และช่วยวางแผนการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าจะทำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงานต่อไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ									หน้า

- บทนำ									  1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					  2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					  3

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					  4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)			  6

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)			 12

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	 45

ส่วนที่ 1

บทนำ

# - 1 -

ส่วนที่ 1

บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน -ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลเชียงบาน รวมถึงส่วนราชการอื่นๆในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้น แผนดำเนินงานจึงแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน (Action Plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลเชียงบาน

- 2 -

ลักษณะของแผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน (Operation plan) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจำปี กล่าวคือ เป็นการนำแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มาพิจารณาดำเนินการสำหรับปีนั้นๆ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะนำไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณของปี นั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติ  ได้ทันที

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานควรต้องมีสภาพความพร้อม 3 ประการ คือ

ประการที่ 1 มีความแน่นอนของกิจกรรม ที่จะดำเนินการโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของ

แผนงาน/โครงการ หรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ

ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค

ประการที่ 3 มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลเชียงบาน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

- เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจำปีและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปีนั้นๆ

- เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) กับเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์ของการจัดแผนการดำเนินงาน

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

- เพื่อมีแผนงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ

- เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปี และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมนผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- 3 -

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26     การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

และ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่างๆ โดยนำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการนำพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  (โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 ข้อ 26 (1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

- 4 -

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ     ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ช่วยให้สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

- แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ

- ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ นั้น

แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ  ประกอบด้วย

1.1. บทนำ

1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

2.2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

2.3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(แบบ ผด.02/1)

- 5 -

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน          ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 7 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 7.40 | 1,329,900 | 7.23 | อบต.เชียงบาน |
| รวม | 4 | 7.40 | 1,329,900 | 7.23 |  |

- 8 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม |
| แผนงานการศึกษา | 13 | 24.07 | 2,926,642 | 15.91 | อบต.เชียงบาน |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 22.22 | 345,000 | 1.88 | อบต.เชียงบาน |
| แผนงานงบกลาง | 4 | 7.4 | 13,274,000 | 72.17 | อบต.เชียงบาน |
| รวม | 29 | 53.70 | 16,545,642 | 89.95 |  |

- 9 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| แผนงานสาธารณสุข | 4 | 7.41 | 94,000 | 0.51 | อบต.เชียงบาน |
| รวม | 4 | 7.41 | 94,000 | 0.51 |  |

- 10 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.7 | 60,000 | 0.33 | อบต.เชียงบาน |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 14.8 | 86,400 | 0.47 | อบต.เชียงบาน |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.85 | 10,000 | 0.05 | อบต.เชียงบาน |
| รวม | 11 | 20.37 | 156,400 | 0.85 |  |

- 11 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 11.11 | 268,000 | 1.46 | อบต.เชียงบาน |
| รวม | 6 | 11.11 | 268,000 | 1.46 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 54 | 100 | 18,393,942 | 100 |  |

# - 12 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 | 1. มีการบรรยายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เรื่องข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 2. มีการบรรยายการบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม เรื่องกลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 3. มีการบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 4. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต เจริญปัญญา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ | 10,000 | ห้องประชุม อบต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 13 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน การปรับปรุงงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเองและสาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ | 70,000 | ณ จังหวัดน่าน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 14 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการอบรมสร้างความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร-ส่วนตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวน ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวน เรียนรู้และเข้าใจในเทคนิคแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น | 10,000 | อบต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 15 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหาร -ส่วนตำบลเชียงบาน | 1. ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่เดิม ให้อยู่ในรูปแบบที่ระเบียบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ.2550 กำหนด และให้เป็นปัจจุบัน 2. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสำรวจภาคสนามโดยการ - ปรับปรุงข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผ.ท.1) - สำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคาร (ผ.ท.2) - สำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับข้อมูลป้าย (ผ.ท.3) 3. บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่ได้จากการสำรวจในโปรกรมสำเร็จรูป (Ltax3000) | 150,000 | อบต.เชียงบาน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 16 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 | 1. ตรวจเยี่ยมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนเสียภาษี เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหรือการใช้จ่ายเงินภาษีเพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจร่วมกันทั้ง 11 หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 2. จัดทำแผนการดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ ดังนี้ - จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่นอกเวลาราชการ ประจำปี 2561 ออกให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆทั้ง 11 หมู่บ้าน อย่างทั่วถึง - การให้บริการในสถานที่ คือ การจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประจำสำนักงานในเวลาราชการ รวมตลอดถึงให้บริการในช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย. 61 3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ | 8,000 | หมู่ที่ 1-11 ต.เชียงบาน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 17 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ตามโครงการขอรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1. เสนอขอความเห็นชอบโครงการ 2. ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง - ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอเชียงคำ 3. ดำเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย - จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบริเวณศูนย์ - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ | 20,000 | ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ เชียงคำ จ.พะเยา | อบต.อ่างทอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ | 268,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 18 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตำบล เชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดประชุม/หารือ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ 2. กำหนดจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล สำคัญ โดยเป็นจุดตรวจแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ 3. จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ 4. จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานประจำรถยนต์ อปพร. พนักงานประจำรถดับเพลิง และสมาชิก อปพร. ผลัดกันอยู่เวร/ยาม ตลอด 24 ชม. ในช่วงเทศกาลสำคัญ 5. จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบสื่อสาร เพื่อสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอ 6. จัดทำป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ การใช้รถ ใช้ถนน การขับรถขณะเมาสุรา 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 40,000 | ต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 19 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. ประชุม หารือผู้เกี่ยวข้องและคณะทำงานในการเตรียม การจัดดำเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 2. ประชุมส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนดำเนินโครงการฯ 3. การดำเนินโครงการ ฯ ได้ตามแผนที่วางไว้ 4. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 20,000 | ต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 20 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้เด็กมีนโนคติที่ดีในการรับผิดชอบต่ออนาคตของชาติ และเป็นผู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ ในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้มีโอกาสทำกิจกรรมนอกสถานที่ | 50,000 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงบาน ทั้ง 5 ศูนย์ | 1. เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวันได้รับประทาน 2. เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกสุขลักษณะ | 661,500 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก อบต.เชียงบาน จำนวน 5 ศูนย์ | 1. เพื่อให้เด็กมีความรู้และพัฒนาการที่ดีขึ้น 2. พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเล็ก | 229,500 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 21 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการหนังสือเล่มแรก สำหรับลูกน้อย (Book Start) ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. ประชุม ปรึกษาหารือคณะทำงานโครงการ 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน ของโครงการ - วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงาน - ประสานงาน และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดการดำเนินงานการอบรม ตามกลุ่มเป้าหมาย - ติดตาม ประเมินผล ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรม เป็นระยะๆ โดยผู้ดูแลเด็กในแต่ละศูนย์ เป็นผู้ติดตาม ประเมินผลหรือการเล่นร่วมกัน | 15,000 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เชียงบาน | 1. เพื่อให้เด็กมีความรู้และพัฒนาการที่ดีขึ้น 2. พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเล็ก | 258,687 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงบาน | 1. เพื่อให้เด็กมีความรู้และพัฒนาการที่ดีขึ้น 2. พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเล็ก | 526,955 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 22 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงบาน | 1. เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวันได้รับประทาน 2. เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกสุขลักษณะ | 1,100,000 | ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตามโครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน คณะครูและปราชญ์ชาวบ้าน 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามโครงการ - จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อและวัฒนธรรมอีสาน - จัดกิจกรรมอนุรักษ์การแต่งกายไทลื้อ - จัดกิจกรรมการพูดภาษาไทลื้อ ภาษาถิ่น ภาษาอีสาน - จัดกิจกรรมการทอถุงแดง - จัดกิจกรรมการทอผ้าไทลื้อด้วยกี่กระตุก - จัดกิจกรรมทอเสื่อกก 5. ประเมินผล แก้ไขปรับปรุง 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 10,000 | โรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตำบลเชียงบาน | โรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตำบล เชียงบาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 23 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน คณะครูและปราชญ์ชาวบ้าน 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามโครงการ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว - จัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำน้ำยาอเนกประสงค์ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพาะเห็ดนางฟ้า 5. ประเมินผล แก้ไขปรับปรุง | 10,000 | โรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตำบลเชียงบาน | โรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตำบล เชียงบาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตามโครงการสอนดนตรีในโรงเรียน | 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามโครงการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน 5. ประเมินผล แก้ไขปรับปรุง | 10,000 | โรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตำบลเชียงบาน | โรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” ตำบล เชียงบาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 24 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ตามโครงการสืบสานกลองสะบัดชัย ภูมิปัญญา ไทลื้อ | 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ 2. จัดทำโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการ 4. ดำเนินการตามโครงการ - จ้างวิทยากรมาสอนการตีกลองสะบัดชัย 5. สรุปผล/ประเมินผล 6. รายงานผลการการจัดกิจกรรม 7. การประเมินผลโครงการ | 30,000 | โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน | โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการค้นฟ้าคว้าดาว “ประกวดวงดนตรีโฟลค์ซอง” ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการเสนอ นายก อบต.อนุมัติ 2. ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 3. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. รายงานผลให้นายก อบต.เชียงบาน ทราบ | 5,000 | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 | 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ดำเนินการประสานงานหน่วยงานต่างๆ 4. ดำเนินงานตามโครงการ 5. ประเมินผล แก้ไขปรับปรุง/สรุปผล | 20,000 | อบต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 13 โครงการ | 2,926,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 25 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 | 1. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อให้ทราบจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดในเขตพื้นที่ ต.เชียงบาน 2. จัดทำแผนงานและโครงการ 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ ผู้ใหญ่บ้าน 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 6. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 7. ประเมินผลและสรุปรายงานตามโครงการ | 25,000 | หมู่ที่ 1-11 ต.เชียงบาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเชียงบาน (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) | 35,000 | หมู่ที่ 1-11 ต.เชียงบาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 26 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลเชียงบาน ปีงบประมาณ 2561 | 1. จัดทำแผนงานและโครงการ เพื่ออนุมัติงบประมาณจาก อบต.เชียงบาน 2. จัดเตรีมวัสดุอุปกรณ์ในการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทรายอะเบท 3. จัดทำเอกสาร แผ่นพับ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 4. ประชุมชี้แจงการดำเนินงนแก่แกนนำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมแจกทรายอะเบท แผ่นพับ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5. ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)/ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียนและสถานที่ราชการ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการใส่ทรายอะเบท ปลาหางนกยูง มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมถนนหนทางและบ้านเรือนให้สะอาด 6. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ไข้เลือดออกตามหอกระจายในหมู่บ้าน 7. ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ตามที่ได้รับแจ้งกรณีเกิดโรคในพื้นที่ | 13,000 | หมู่ที่ 1-11 ต.เชียงบาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 27 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ตำบลเชียงบาน ปีงบประมาณ 2561 | 1. จัดทำแผนงานและโครงการ เพื่ออนุมัติงบประมาณจาก อบต.เชียงบาน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาการ 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการ 4. ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ 5. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ | 21,000 | หมู่ที่ 1-11 ต.เชียงบาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 4 โครงการ | 94,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 28 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (หน้าบ้านนางนัฐพร ใหม่สันกลาง) บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 | ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 836.00 เมตร พร้อมดินถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ | 493,800 | ดำเนินการจาก ซอย 2 หน้าบ้านนางนัฐพร ใหม่สันกลาง ต.เชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้าง โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงบาน | ขนาด 4.00x8.00 เมตร สูง 3.25 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร | 106,100 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านเชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารฝึกฝนอาชีพ) อบต. เชียงบาน | ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 700,000 | อาคารฝึกฝนอาชีพ อบต.เชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 29 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยตามแม่น้ำ ลำคลอง ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดประชุมคณะทำงาน ผู้นำชุมชน หาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการกำจัดวัชพืชและขยะ มูลฝอยตามแม่น้ำ ลำคลอง ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 2. อบต.เชียงบาน จัดทำโครงการดำเนินงานร่วมกับผู้นำท้องที่ประชาชน หมู่ที่ 1-11 และหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ตำบลเชียงบาน ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวา 3. ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากภาครัฐ/เอกชน ในการกำจัดผักตบชวาและบูรณาการร่วมกับประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. บูรณาการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำทั้ง 4 แห่ง คอ ลำน้ำแวน ลำน้ำเหมืองแดง ห้วยผาฮาว ลำน้ำร่องเขียว | 30,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 4 โครงการ | 1,329,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 30 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเชียงคำโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2561 | 1. ประสานงานและจัดส่งโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.เชียงบาน 2. กำหนดวันเข้าทำการสอนโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” (โครงการ D.A.R.E) ประจำตำบลเชียงบาน 3. ประสานงานโรงเรียนเป้าหมาย วิทยากรหรือครูผู้เข้าทำการเรียนการสอนตามหลักสูตร 4. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯในหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5. วิทยากรตำรวจ (ครู D.A.R.E) เข้าทำการสอนนักเรียนในระดับชั้น ตามหลักสูตร จนครบกำหนดโครงการฯ | 23,400 | โรงเรียนบ้านปางวัว ,โรงเรียนบ้านทุ่งมอก, โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน | สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 31 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการปั่นรัก ปันใจ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 2. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านเสียงตามสาย อสม. ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 3. ประสานงานกับ อสม.ออกตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 1,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปี 2561 | 1. การประชุมหารือคณะกรรมการในการเตรียมการดำเนินงาน โครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 - เขียนโครงการ - เป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - กำหนดวัน/เวลาในการจัดทำโครงการ,ติดต่อวิทยากร และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม - การเบิก-จ่าย เงินที่ใช้ในโครงการ - การเตรียมการด้านอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เจ้าของงบประมาณทราบ | 10,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 32 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. การประชุมหารือคณะกรรมการในการเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 - เขียนโครงการ - เป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - กำหนดวัน/เวลาในการจัดทำโครงการ , ติดต่อวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม - การเบิก-จ่าย เงินที่ใช้ในโครงการ - การเตรียมการด้านอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เจ้าของงบประมาณทราบ | 10,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 33 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. การประชุมหารือคณะกรรมการในการเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 - เขียนโครงการ - เป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - กำหนดวัน/เวลาในการจัดทำโครงการ , ติดต่อวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม - การเบิก-จ่าย เงินที่ใช้ในโครงการ - การเตรียมการด้านอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เจ้าของงบประมาณทราบ | 10,000 | ศูนย์ฮอมฮัก ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 34 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. การประชุมหารือคณะกรรมการในการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 - เขียนโครงการ - เป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - กำหนดวัน/เวลาในการจัดทำโครงการ , ติดต่อวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม - การเบิก-จ่าย เงินที่ใช้ในโครงการ - การเตรียมการด้านอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เจ้าของงบประมาณทราบ | 10,000 | อบต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 35 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. การประชุมหารือคณะกรรมการในการเตรียมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดการใช้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 - เขียนโครงการ - เป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - กำหนดวัน/เวลาในการจัดทำโครงการ , ติดต่อวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม - การเบิก-จ่าย เงินที่ใช้ในโครงการ - การเตรียมการด้านอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เจ้าของงบประมาณทราบ | 10,000 | อบต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 36 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการอนุรักษ์ปัญญาท้องถิ่น ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. การประชุมหารือคณะกรรมการในการเตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ปัญญาท้องถิ่น ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 - เขียนโครงการ - เป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - กำหนดวัน/เวลาในการจัดทำโครงการ , ติดต่อวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม - การเบิก-จ่าย เงินที่ใช้ในโครงการ - การเตรียมการด้านอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 3. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้เจ้าของงบประมาณทราบ | 12,000 | อบต.เชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 8 โครงการ | 86,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 37 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 1. จัดงานรัฐพิธี อาทิเช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบรมวงศานุวงศ์ งานคล้ายวันสวรรคต เป็นต้น ในรอบ 1 ปี 2. เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาคม ชมรม มูลนิธิต่างๆ ตลอดจรพ่อค้า ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา พลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ร่วมงานรัฐพิธีด้วยความถูกต้องอย่างสมเกียรติ | 10,000 | โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม | ที่ว่าการอำเภอ เชียงคำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 1 โครงการ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 38 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน ตำบล เชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรุปและติดตามประเมินผล | 45,000 | สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “เชียงบานคัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561 | 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจในกีฬา 4. ดำเนินการ 5. สรุปและประเมินผล | 10,000 | สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการเสนอนายกองค์การบริหาร - ส่วนตำบลอนุมัติ 2. ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดการแข่งขัน 3. ฝึกซ้อมเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นกีฬา 4. ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา 5. รายงานผลให้ นายก อบต.เชียงบาน | 20,000 | สนามกีฬาโรงเรียนบ้าน ทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 39 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ดำเนินการประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินงานตามโครงการ 5. ประเมินผล แก้ไข ปรับปรุง 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 70,000 | สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานผู้นำชุมชนในการคัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชน 4. ดำเนินการตามโครงการโดยมีกิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ 1 เดือน เม.ย. เวลา 14.00-16.00 น. - ประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจ่มน้ำให้แก่ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนต.เชียงบานทราบ - แจ้งแนวทางการปฏิบัติตนขณะฝึกทักษะว่ายน้ำ กิจกรรมที่ 2 เดือน เม.ย. เวลา 10.0-12.00 น. - ฝึกทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนต.เชียงบาน - ประเมินผลตามโครงการ | 25,000 | ห้องประชุม อบต.เชียงบานและสระว่ายน้ำโรงเรียน ปิยมิตรวิทยา | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 40 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปี 2561 | 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจในกีฬา 4. ดำเนินการ 5. สรุปและประเมินผล | 20,000 | ภายใน จังหวัดพะเยา | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการจัดงานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 2. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 3. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. สรุปผลและติดตามประเมินผล | 10,000 | วัดทองแย้ม หมู่ที่ 4 วัดเชียงบาน หมู่ที่ 10 วัดทุ่งมอก หมู่ที่ 2 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 41 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่น 2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 3. ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ จัดกิจกรรมร่วมกัน 4. ดำเนินการตามโครงการ - จัดขบวนรถแห่พระพุทธรูปและรถประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ไปตามวัดในเขตตำบลเชียงบาน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระและสักการะ 5. สรุปผลและติดตามประเมินผล | 40,000 | อบต.เชียงบานและที่ว่าการอำเภอเชียงคำ | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการ จัดกิจกรรม 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด - จัดให้มีการแห่กระทงใหญ่และการเดินร่วมขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และเอกชน 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | 50,000 | ตำบลเชียงบาน และ อำเภอเชียงคำ | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 42 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประชุมคณะทำงาน 3. ประสานกับวัดทุกวัดเข้าร่วมโครงการและเตรียมความพร้อม 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 5. การดำเนินการตามโครงการ - วันที่ 4-6 ก.ค. 61 พิธีหล่อเทียนพรรษา - วันที่ 7 ก.ค. 61 จัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และนำเทียนไปถวายวัดต่างๆในเขตตำบลเชียงบาน 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | 20,000 | อบต.เชียงบานและวัดจำนวน 9 วัดในเขต ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 43 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตำบลเชียงบาน ประจำปี 2561 | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประชุมคณะทำงาน 3. ประสานกับวัดทุกวัดเข้าร่วมโครงการและเตรียมความพร้อม 4. การดำเนินการตามโครงการ 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม | 5,000 | วัดในหมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,9 และ 10 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2561 | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อคณะผู้บริหาร 2. ประชุมเตรียมการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการตามโครงการงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 5. สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน | 30,000 | บริเวณสนามบินกองพันทหาร ราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 12 โครงการ | 345,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 44 -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบลเชียงบาน ได้รับการช่วยเหลือ | 8,886,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ผู้พิการในตำบลเชียงบาน ได้รับการช่วยเหลือ | 3,888,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในตำบลเชียงบาน ได้รับการช่วยเหลือ | 300,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข | 200,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเชียงบาน | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จำนวน 4 โครงการ | 13,274,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 45 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงาน - ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร - ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร - ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 99 เซนติเมตร - มีพนักพิงหลัง เบาะนั่งและที่เท้าแขน - ปรับระดับความสูงได้ | 3,900.-/ตัว (11,700.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ตู้เหล็ก (ตู้บานเลื่อนกระจก) | ตู้เหล็ก (ตู้บานเลื่อนกระจก) - ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 117 เซนติเมตร - ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 39 เซนติเมตร - ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 86 เซนติเมตร | 4,500.-/ตู้ (9,000.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก 2 บาน - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 5,500.-/ตู้ (22,000.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน - ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 152 เซนติเมตร - ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร - ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร | 6,500.-/ตัว (13,000.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 46 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู | - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ ถอดล้างทำความสะอาดได้ (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน,ชนิดติดผนัง) - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง | 28,000.-/เครื่อง (84,000.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 5 ครุภัณฑ์ | 139,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 47 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น | 4,300.- | อบต.เชียงบาน | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 5,800.-/เครื่อง 11,600.- | อบต.เชียงบาน | สำนักงาน ปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 2 ครุภัณฑ์ | 15,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 48 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงาน - ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร - ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร - ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 99 เซนติเมตร - มีพนักพิงหลัง เบาะนั่งและที่เท้าแขน - ปรับระดับความสูงได้ | 3,900.-/ตัว (19,500.-) | อบต.เชียงบาน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก 2 บาน - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 5,500.-/ตู้ (11,000.-) | อบต.เชียงบาน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 2 ครุภัณฑ์ | 30,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 49 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 25 นิ้ว | เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 25 นิ้ว - กำลังแรงม้า 6.5 แรงม้า - แผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว - โซ่ ขนาด 25 นิ้ว - ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | 60,000.- | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | สายดับเพลิง | สายดับเพลิง ชนิดผ้าใบเคลือบยางดำ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว | 9,500.-/เส้น (19,000.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | สายดับเพลิง | สายดับเพลิง ชนิดผ้าใบเคลือบยางดำ 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว | 12,500.-/เส้น (25,000.-) | อบต.เชียงบาน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 2 ครุภัณฑ์ | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 50 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 60V | เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 60V - กระแสไฟออก 60VDC-100A - มีมิเตอร์บอกกระแสไฟขณะชาร์ทไฟ - มีล้อและด้ามจับแบบรถเข็น - มีปากคีบ | 8,000.- | อบต.เชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เครื่องแปลงไฟ 12V | เครื่องแปลงไฟ 12V - สามารถแปลงไฟจาก 12V เป็น 220V | 14,800.- | อบต.เชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 2 ครุภัณฑ์ | 22,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 51 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น | 3,300.- | อบต.เชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# - 52 -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

# องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

************************

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน - รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส - สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำหรับทำงานที่สูง - เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ - กระบะตอนท้ายติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิค ชนิดแขนพับ พร้อมอุปกรณ์ - ใช้เครื่องยนต์ดีเซล - กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า - สามารถยกดั้ม เทท้าย และเปิดข้างได้ - เป็นรถยนต์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม | 2,500,000 | อบต.เชียงบาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 1 ครุภัณฑ์ | 2,500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด.01

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

แบบ ผด.01

แบบ ผด.01

แบบ ผด.01

แบบ ผด.01

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1